## Registro IA
Proyecto | Grupo | Sprint | Fecha | Integrante | Herramienta IA | Modelo | Objetivo del Uso | Prompt Utilizado | Resultado Generado (Resumen) | Modificaciones Realizadas | Validación (Cómo se verificó) | Impacto (Tiempo/Calidad) | Riesgos Detectados | Observaciones
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Integración IA/Rutina | 2026-04-05 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Diagnosticar por qué el registro guardaba datos en BD, pero no mostraba la rutina generada por Claude. | El usuario se registra, se guarda en la base de datos, pero no me manda la respuesta de la IA ni se muestra la rutina. ¿Dónde puede estar fallando? | Se detectó que el backend respondía 200, pero la rutina venía vacía o nula desde el primer flujo. | Se ajustó la lógica para que, si la rutina inicial llega vacía, se llame al endpoint /rutinas/generar/{usuarioId}. | Se verificó por consola: status 200 y body con rutina, rutina_id, días, ejercicios, series, repeticiones y descansos. | Ahorro de tiempo en depuración y mejora directa en la experiencia de registro. | Riesgo de aceptar status 200 sin validar contenido real. | Fue uno de los problemas críticos porque parecía correcto por HTTP 200, pero faltaba validar el body.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Rutina IA | 2026-04-04 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Corregir la pantalla GenerandoRutinaScreen para recibir o generar rutina personalizada. | Vamos por archivo, mándame listo el código de generando_rutina_screen.dart para que si la rutina viene vacía llame de nuevo a Claude. | Se definió un flujo con espera visual, lectura de usuario_id desde SharedPreferences y llamada al endpoint de generación. | Se incorporó manejo de rutina recibida, fallback de generación y navegación al Home con rutinaInicial. | Se probó con consola Flutter: llamada al endpoint, respuesta JSON y carga de Home con datos reales. | Mejoró la confiabilidad del onboarding y evitó que el usuario quedara sin rutina. | Riesgo de usuario_id no guardado o rutina nula en la respuesta. | Se agregaron logs para identificar usuario_id, URL, status y body.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Visualización Rutina | 2026-04-07 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Mostrar correctamente la rutina de Claude en el Home y en la vista completa. | Mira esto me mandó por pantalla, ¿coincide con la rutina del home? | Se validó que los ejercicios del Home coincidieran con la rutina completa generada por Claude. | Se mantuvo una vista resumida en Home y una vista completa con días, ejercicios, series, repeticiones, descanso y notas IA. | Comparación visual entre JSON recibido, Home y pantalla de rutina completa. | Mejora de calidad visual y consistencia entre backend IA y frontend. | Riesgo de desalineación entre rutina resumida y rutina completa. | Se priorizó que la rutina IA fuera el fuerte principal de la app.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Configuración Ejercicios | 2026-04-07 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Definir cómo permitir configuración de ejercicios sin romper la rutina IA. | No puede ser agregar más ejercicios porque solo vamos a trabajar con esos 3. El nombre y descripción no se deberían modificar porque eso lo da la IA. | Se definió que el usuario solo modifica series, repeticiones y descanso. | Se bloqueó edición de nombre y recomendación IA para mantener coherencia con la rutina generada. | Revisión visual del formulario de edición y validación de campos editables. | Mejora de usabilidad sin perder control del modelo de entrenamiento. | Riesgo de que el usuario modifique datos que deberían venir desde IA. | Se dejó claro que la app trabaja con sentadillas, plancha y bíceps.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Dashboard Progreso | 2026-04-10 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Evitar que el usuario marque manualmente ejercicios como hechos. | No se puede controlar eso mediante cuando después el usuario haga el ejercicio y se registre automáticamente? | Se rediseñó la lógica para registrar progreso cuando el usuario termina el ejercicio. | Se modificó el flujo: Home → detalle ejercicio → análisis/cámara → retorno con resultado → registro automático. | Se probó visualmente que el Home mostrara contador de ejercicios realizados y racha semanal. | Aumentó la calidad del producto porque el avance depende de ejecución real. | Riesgo de registro falso si la pantalla devuelve completado sin validación. | Quedó preparado para conectar con MediaPipe y no con botones manuales.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Registro de Uso IA | 2026-05-15 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Documentar el uso de IA en el proyecto Capstone con foco en problemas difíciles. | Necesito rellenar esto con las preguntas que te he hecho, pero solo lo más difícil. | Se estructuró el registro con proyecto, sprint, objetivo, prompt, resultado, validación, impacto y riesgos. | Se generó una planilla completa y ordenada usando los hitos críticos del desarrollo. | Se revisaron los campos de la plantilla y se completaron con casos reales del proyecto. | Mejora la trazabilidad del uso de IA y evidencia apoyo en decisiones técnicas. | Riesgo de documentar prompts demasiado simples y no representar el aporte real. | Se priorizaron problemas de integración, IA, Git, Gradle, cámara y MediaPipe.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Git | 15/05/2026 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Resolver conflictos complejos después del merge con dev. | Me salen 8 conflictos, ¿qué hago? Quiero mantener lo de la rama perfil porque eso es lo que me sirve. | Se identificaron conflictos basura de Gradle y conflictos reales en home_screen.dart y detalle_ejercicio_screen.dart. | Se usó la versión de integrar-perfil-dev en archivos de perfil y en caches locales/Gradle. | Se verificó eliminando marcas <<<<<<<, ======= y >>>>>>> que rompían Flutter. | Permitió compilar nuevamente la app después del merge. | Riesgo de dejar marcas de conflicto dentro del código Dart. | Se generaron archivos limpios para reemplazar Home y Detalle.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Cámara IA | 2026-04-20 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Detectar por qué no abría la cámara al integrar el avance de Luis. | Mi compañero tiene la cámara lista y toma coordenadas. No quiero perder nada de eso, solo integrarlo para que me abra la cámara. | Se identificó que la cámara no estaba en Home, sino en analisis_postura_screen.dart y módulos de pose. | Se copiaron archivos de lib/pose y código nativo Android: camera, mediapipe, channels y models. | Se verificó con estructura de carpetas y presencia de AnalisisPosturaScreen. | Permite integrar cámara sin perder rutina IA ni dashboard. | Riesgo de copiar Home de dev y perder el flujo de perfil. | Se mantuvo Home propio y se conectó solo el módulo de análisis.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint MediaPipe / Crash | 2026-04-29 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Diagnosticar cierre de app al tocar Iniciar ejercicio. | Pincho iniciar y se cierra la app. Mis compañeros tienen el mismo error. | Se determinó que el fallo no era Flutter, sino MediaPipe nativo al inicializar PoseLandmarker. | Se revisaron CameraManager.kt, PoseLandmarkerHelper.kt y logs FATAL EXCEPTION. | Logcat mostró errores en PoseLandmarker.detectAsync y luego UnsatisfiedLinkError. | Permitió pasar de suposiciones visuales a diagnóstico por log real. | Riesgo de parchear Home cuando el problema estaba en dependencias nativas. | El análisis separó problemas de UI, permisos, Gradle y MediaPipe.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint MediaPipe / Dependencias | 2026-05-05 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Corregir error libmediapipe_tasks_vision_jni.so not found. | La consola muestra: UnsatisfiedLinkError: library libmediapipe_tasks_vision_jni.so not found. | Se detectó que la versión tasks-vision:0.20230731 no empaquetaba correctamente la librería nativa. | Se cambió a com.google.mediapipe:tasks-vision:0.10.14 y minSdk = 24 en android/app/build.gradle.kts. | Se verificó con gradlew clean --refresh-dependencies y BUILD SUCCESSFUL. | Corrigió un bloqueo crítico que impedía iniciar MediaPipe. | Riesgo de incompatibilidad por arquitectura del emulador x86_64. | Se recomendó probar en celular real arm64.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Gradle / Red | 2026-05-10 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Resolver problema de descarga de dependencias Gradle desde Maven. | Gradle no puede resolver protobuf-javalite:4.26.1 y dice Host desconocido. | Se identificó un problema de DNS/caché Gradle, aunque Maven abría desde navegador. | Se ejecutó flutter clean, flutter pub get, gradlew --stop y gradlew clean --refresh-dependencies. | Se verificó con BUILD SUCCESSFUL después de refrescar dependencias. | Permitió completar la compilación Android con MediaPipe actualizado. | Riesgo de que Gradle use daemon o caché DNS antigua. | Se revisó también que Android Studio no estuviera en modo offline.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint APK / Prueba Física | 2026-05-10 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Generar APK para probar en celular real en vez de emulador x86_64. | ¿Cómo puedo sacar esta APK y ponerla en el teléfono? | Se generó app-debug.apk desde flutter build apk --debug. | Se ubicó la APK en build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk y se instaló en el teléfono. | Se validó que el celular real abriera la app y permitiera probar cámara. | Mejor prueba para MediaPipe que el emulador x86_64. | Riesgo de probar solo en emulador y confundir error de arquitectura con error de app. | La APK debug fue suficiente para validar cámara y permisos.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Permisos Cámara | 2026-05-10 | Manuel | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Resolver pantalla negra al abrir cámara en celular. | Me abrió la cámara pero se queda en negro. | Se detectó que el problema era permiso de cámara no concedido o no solicitado correctamente. | Se activaron permisos desde Android y se recomendó pedir permiso con permission_handler antes de iniciar detección. | Se verificó en celular: la cámara abrió y dejó de cerrarse. | Desbloqueó el flujo real de análisis de postura. | Riesgo de asumir que pantalla negra era falla de MediaPipe. | Fue un avance clave: cámara funcionando sin crash.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint MediaPipe / Coordenadas | 2026-05-13 | Manuel / Luis | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Revisar por qué no aparecían coordenadas/skeleton como en la app de Luis. | La cámara abre, pero no está marcando las coordenadas de mi compañero. | Se concluyó que el preview funcionaba, pero había que igualar el módulo cámara/pose exacto de dev. | Se trajeron desde dev analisis_postura_screen.dart, lib/pose y carpetas nativas camera, mediapipe, channels y models. | Se comparó con captura de Luis donde sí aparecían puntos rojos/verdes, líneas y feedback. | Alineó la integración local con la versión funcional del compañero. | Riesgo de haber modificado CameraManager o PoseLandmarkerHelper con parches que cambiaban comportamiento. | Se decidió traer el módulo funcional completo y mantener solo el Gradle corregido.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Investigación MediaPipe | 2026-04-10 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Analizar el repositorio oficial flutter-mediapipe de Google para aprender la arquitectura recomendada | Aprender del repo flutter-mediapipe | Documentos ANALISIS_FLUTTER_MEDIAPIPE.md y EJEMPLOS_PRACTICOS_MEDIAPIPE.md con resumen de plugin, arquitectura nativa Kotlin, MethodChannel/EventChannel y manejo de cámara | Se clonó el repo y se leyeron los plugins clave; se generaron docs de referencia | Lectura cruzada con docs oficiales de MediaPipe Tasks Vision 0.10.x | Base sólida para empezar la app sin reinventar | Confiar 100% en código oficial sin probarlo localmente | Sirvió como referencia para todas las tareas siguientes
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Prototipo Pose | 2026-04-12 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Crear app standalone pose_detector como prueba de concepto antes de integrar a SpotterFit | Crear app pose_detector con MediaPipe, Flutter y Kotlin nativo (CameraX + Tasks Vision) | Proyecto pose_detector/ completo con MethodChannel/EventChannel, calibración inline, TTS, recording de video, summary y replay screens | Setup Gradle 8.9 + Kotlin 2.1.0 + compileSdk 36; integración mediapipe:tasks-vision:0.10.35; pipeline de cámara CameraX + ImageAnalysis | flutter run en dispositivo físico, FPS estable, landmarks visibles con overlay | Aceleró por semanas la integración real | Manejo de permisos y ciclo de vida de cámara | Validación previa antes de tocar el repo principal evitó romper dev
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Integración SpotterFit | 2026-04-20 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Portar el módulo de pose detection del prototipo a la rama dev de SpotterFit | Integrar MediaPipe en SpotterFit (rama dev), copiar archivos Kotlin y Dart al proyecto principal | Integración completa en spotterfit_mobile/ con channel com.example.spotterfit_mobile/pose_detection y modelo pose_landmarker_full.task en assets | Copia de Kotlin nativo, capa Dart (channel.dart, models.dart, detectors.dart), pubspec.yaml actualizado, AndroidManifest con permisos de cámara | flutter run en debug, captura de pose en tiempo real, score y reps incrementando | Habilitó la feature core de la app | Romper otras pantallas por cambios en pubspec o Gradle | Se mantuvo el channel name original para no romper Kotlin
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Integración SpotterFit | 2026-04-22 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Resolver conflictos de merge con la rama jose-integracion sin perder funcionalidad | Tengo conflictos al mergear pose-detection con jose-integracion en pubspec.yaml, channel.dart, analisis_postura_screen.dart y home_screen.dart | Conflictos resueltos preservando ambas features; constructor de AnalisisPosturaScreen extendido con usuarioId, totalEjerciciosDia, ejercicioIndexDia | Edición manual de los 4 archivos en conflicto, refresco de pubspec | flutter pub get y flutter run sin errores; se confirmó que home y análisis funcionan | Evitó retrabajo doble | Perder cambios al resolver conflictos a mano | Se priorizó la versión más reciente de cada feature por archivo
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Detección Avanzada | 2026-04-28 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Agregar elevación lateral y frontal con feedback humanizado en lugar de grados explícitos | Necesito agregar 2 ejercicios nuevos: Elevación lateral (BILATERAL) y Frontal (perfil); además mejora el feedback porque dar grados al usuario no es información comprensible | LateralRaiseDetector y FrontRaiseDetector creados con lógica BILATERAL/UNILATERAL y feedback en lenguaje natural | Nuevas clases en detectors.dart, mensajes tipo "Saca el pecho, no te inclines tanto adelante" en vez de "Inclinas el torso 45°" | Pruebas en dispositivo: contador correcto, feedback comprensible al hacer reps mal | Mejora significativa en UX percibida | Detector demasiado estricto que rechaza reps válidas | Se ajustaron umbrales tras pruebas de campo
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Limpieza | 2026-05-05 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Identificar funciones duplicadas o sobrepuestas antes de limpiar para no romper nada | Quiero una lista con las funciones de esta app, quiero saber si hay alguna que se sobrepone o hace cosas prácticamente iguales | Reporte de funciones duplicadas: lógica de nombre/icono/color de ejercicio repetida en home, resumen y detalle | Auditoría de los archivos lib/screen/ | Listado revisado manualmente antes de tocar código | Evitó eliminar código en uso | Pasar por alto referencias indirectas | Sirvió como insumo para la limpieza siguiente
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Limpieza | 2026-05-06 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Centralizar helpers y eliminar código muerto sin efecto dominó | Limpia los ejercicios con sumo cuidado de no hacer efecto dominó: antes de eliminar revisa a dónde lleva esa función | Creado lib/utils/exercise_utils.dart con nombre/icono/color/imagen centralizados; eliminado dashboard_screen.dart (dead code); pose_provider.dart preservado | Refactor de home_screen, resumen_sesion_screen y detalle_ejercicio_screen para usar ExerciseUtils | flutter analyze sin errores nuevos; navegación manual por las 3 pantallas | Reducción notable de duplicación | Eliminar archivos referenciados de forma indirecta | pose_provider.dart no se tocó porque existe pero no se usa todavía
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Replay | 2026-05-12 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Mostrar landmarks superpuestas al video en el replay del error | ¿Puedes hacer que en la recapitulación de los errores se muestre una captura de la pantalla de las landmarks en el respectivo error? | Campo snapshot:PoseLandmarkData? agregado a ExerciseError; markError(error,{snapshot}) guarda landmarks; exercise_replay_screen.dart muestra skeleton overlay al pausar el video | Modificación de ExerciseError, markError, ExerciseReplayScreen con CustomPaint de PosePainter | Replay manual de un error en dispositivo, skeleton visible al pausar | Mejora pedagógica fuerte para el usuario | Memoria si se guardan demasiadas landmarks por sesión | Se limita el snapshot a momentos de error real, no todos los frames
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Replay | 2026-05-13 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Corregir que las landmarks del replay aparecían reflejadas con respecto al usuario | Las landmarks de las repeticiones en los errores están saliendo en espejo con respecto al usuario en vez de superponerse al mismo | Identificado que el video grabado se guarda sin mirror, mientras que la preview live usa mirrorX:true (selfie) | exercise_replay_screen.dart cambiado a mirrorX:false en PosePainter | Replay con skeleton alineado al cuerpo del usuario | Fix crítico de UX | Confundir frame de cámara con frame de video grabado | Documentado para no repetir el bug en futuras pantallas de replay
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Detección Avanzada | 2026-05-18 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Simplificar la lógica de elevación lateral/frontal usando grados en vez de coordenadas Y | ¿Por qué este nivel de complejidad usando la diferencia Y normalizada si con los ángulos en grados estos 2 ejercicios son muchísimo más sencillos de medir? | Refactor completo: ángulo del brazo cadera→hombro→codo en grados; constantes _restAngle=20°, _topAngleMin=80°, _topAngleMax=100°, _tooHighAngle=110°, _minElbowAlignment=160°, _maxArmSyncDiff=10° | LateralRaiseDetector y FrontRaiseDetector reescritos | Reps contadas correctamente con todo el rango; menos falsos positivos | Código más mantenible y preciso | Cambiar umbrales rompe regresiones existentes | El usuario tenía razón: la versión anterior era sobreingeniería
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Replay Avanzado | 2026-05-25 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Permitir ver el video completo o extractos en el resumen de errores y arreglar el cierre de app al finalizar en ejercicios con calibración | Que el sistema muestre todo el video grabado con marks de tiempo en los errores; además la app se cierra al finalizar en ejercicios con calibración | Stop de recording protegido con try/catch para session null; nuevo modo "video completo" en summary screen con marcadores de error como timestamps | exercise_summary_screen + finalizarEjercicio guardando session de forma segura | Finalización sin crash en squat y deadlift; navegación al video completo y a clips por error | Eliminó un crash bloqueante en producción | Sesiones nulas no contempladas | Bug aparecía solo cuando la calibración no se completaba
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Build Fixes | 2026-05-26 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Diagnosticar error de build por SessionRecording? no asignable a SessionRecording | analisis_postura_screen.dart:460:22: The argument type 'SessionRecording?' can't be assigned to the parameter type 'SessionRecording'. Build failed | Causa raíz: stopRecording puede devolver null y se pasaba directo al constructor de la summary screen | Guard if(session!=null && session.totalReps>0) y session! interno; fallback a _showSimpleSummary si es null | flutter run en debug, build assembleDebug exitoso | Build verde restaurado | Aceptar tipos nullable como no-nullable | Patrón aplicable a otras pantallas con grabación
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Build Fixes | 2026-05-27 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Resolver error de YAML mal formateado tras un merge | Error on line 46, column 14 of pubspec.yaml: Expected ':'. flutter_tts: ^4.2.0 | Indentación de YAML rota por copy-paste; espaciado inconsistente entre dependencias | Reformato manual de pubspec.yaml con dos espacios consistentes | flutter pub get exitoso, lock file regenerado | Desbloqueó al equipo en cuestión de minutos | Pubspec roto bloquea a todos los integrantes | YAML es muy sensible a tabs vs espacios
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Build Fixes | 2026-05-28 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Resolver error de parámetros faltantes tras integrar usuarioId entre pantallas | detalle_ejercicio_screen.dart:144:17: No named parameter with the name 'usuarioId' | Constructor de AnalisisPosturaScreen no exponía usuarioId, totalEjerciciosDia, ejercicioIndexDia | Constructor extendido con los 3 params + propagación desde detalle y home | flutter run sin errores de compilación; navegación con datos correctos hacia summary | Habilitó el flujo completo de sesión multi-ejercicio | Cambios de constructor sin propagar a todos los call sites | Se hizo grep_search para localizar todos los usos antes de cambiar
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint UX Replay | 2026-06-01 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Documentar qué archivos manejan el replay de errores para tener mapa de la feature | ¿Me puedes decir los archivos y funciones específicamente encargadas del replay de errores? | Mapa: rep_recording.dart (modelo SessionRecording/RepRecording/ExerciseError), rep_recorder_service.dart (graba y marca), exercise_summary_screen.dart (resumen) y exercise_replay_screen.dart (player + overlay) | Sin cambios de código, solo documentación interna | Lectura de los 4 archivos para confirmar responsabilidades | Onboarding más rápido para nuevos integrantes | Mantener docs sincronizadas con cambios de código | Buena práctica antes de tocar features grandes
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint UX Replay | 2026-06-03 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Generar guía interna de la estructura de carpetas de spotterfit_mobile | ¿Puedes hacer un prompt que explique la estructura de funciones y archivos de /spotterfit_mobile para meterle mano sabiendo que estoy modificando? | Documento con árbol de carpetas, responsabilidades por archivo y mapa de dependencias entre detectors / channel / pose_provider / screens | Sin cambios de código | Cross-check con grep_search en lib/ | Reduce el tiempo de orientación del equipo | Docs desactualizadas si no se mantienen | Sirve también para la entrega académica
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Limpieza | 2026-06-05 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Eliminar el ejercicio "Press de Banca" del catálogo sin romper nada | Borra de las opciones de ejercicio press de banca (con cuidado de no cargarte nada más) | Removidos casos de bench_press en utils, switches y enum; verificadas referencias en home, detalle y resumen | Borrado controlado en exercise_utils, detectors enum y mapeos de string | flutter analyze sin errores nuevos | Catálogo limpio | Eliminar features con datos en BD legacy | Se documentó como antesala para incline_bench_press
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Detección Avanzada | 2026-06-10 | Luis | Kiro | Claude Opus 4.7 | Reemplazar press de banca por press de banca inclinado con condiciones específicas de ángulo | Cambia el press de banca por press de banca inclinado: arriba codo ≥160°, abajo ≤100°, rep válida arriba→abajo→arriba; errores rango incompleto, hombros despegando, desplazamiento de torso | InclineBenchPressDetector con detección de perfil, ángulo del codo, state machine arriba/abajo, baseline de hombro Y y cadera X, mínimo ángulo por rep | Enum ExerciseType.inclineBenchPress + clase nueva en detectors.dart + integración en pose_provider, analisis_postura_screen, exercise_utils, home_screen | flutter analyze: 0 issues nuevos en archivos tocados; solo warnings preexistentes | Cierra requisito funcional de un ejercicio compuesto de upper body | Margen de tolerancia incorrecto para perfiles con baja visibilidad | Feedback más técnico aceptado por el usuario para este ejercicio en particular
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Integración IA/Rutina | 5-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Diagnosticar por qué el registro guardaba datos en BD, pero no mostraba la rutina generada por Claude. | El usuario se registra, se guarda en la base de datos, pero no me manda la respuesta de la IA ni se muestra la rutina. ¿Dónde puede estar fallando? | Se detectó que el backend respondía 200, pero la rutina venía vacía o nula desde el primer flujo. | Se ajustó la lógica para que, si la rutina inicial llega vacía, se llame al endpoint /rutinas/generar/{usuarioId}. | Se verificó por consola: status 200 y body con rutina, rutina_id, días, ejercicios, series, repeticiones y descansos. | Ahorro de tiempo en depuración y mejora directa en la experiencia de registro. | Riesgo de aceptar status 200 sin validar contenido real. | Fue uno de los problemas críticos porque parecía correcto por HTTP 200, pero faltaba validar el body.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Rutina IA | 4-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Corregir la pantalla GenerandoRutinaScreen para recibir o generar rutina personalizada. | Vamos por archivo, mándame listo el código de generando_rutina_screen.dart para que si la rutina viene vacía llame de nuevo a Claude. | Se definió un flujo con espera visual, lectura de usuario_id desde SharedPreferences y llamada al endpoint de generación. | Se incorporó manejo de rutina recibida, fallback de generación y navegación al Home con rutinaInicial. | Se probó con consola Flutter: llamada al endpoint, respuesta JSON y carga de Home con datos reales. | Mejoró la confiabilidad del onboarding y evitó que el usuario quedara sin rutina. | Riesgo de usuario_id no guardado o rutina nula en la respuesta. | Se agregaron logs para identificar usuario_id, URL, status y body.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Visualización Rutina | 7-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Mostrar correctamente la rutina de Claude en el Home y en la vista completa. | Mira esto me mandó por pantalla, ¿coincide con la rutina del home? | Se validó que los ejercicios del Home coincidieran con la rutina completa generada por Claude. | Se mantuvo una vista resumida en Home y una vista completa con días, ejercicios, series, repeticiones, descanso y notas IA. | Comparación visual entre JSON recibido, Home y pantalla de rutina completa. | Mejora de calidad visual y consistencia entre backend IA y frontend. | Riesgo de desalineación entre rutina resumida y rutina completa. | Se priorizó que la rutina IA fuera el fuerte principal de la app.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Configuración Ejercicios | 7-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Definir cómo permitir configuración de ejercicios sin romper la rutina IA. | No puede ser agregar más ejercicios porque solo vamos a trabajar con esos 3. El nombre y descripción no se deberían modificar porque eso lo da la IA. | Se definió que el usuario solo modifica series, repeticiones y descanso. | Se bloqueó edición de nombre y recomendación IA para mantener coherencia con la rutina generada. | Revisión visual del formulario de edición y validación de campos editables. | Mejora de usabilidad sin perder control del modelo de entrenamiento. | Riesgo de que el usuario modifique datos que deberían venir desde IA. | Se dejó claro que la app trabaja con sentadillas, plancha y bíceps.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Dashboard Progreso | 10-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Evitar que el usuario marque manualmente ejercicios como hechos. | No se puede controlar eso mediante cuando después el usuario haga el ejercicio y se registre automáticamente? | Se rediseñó la lógica para registrar progreso cuando el usuario termina el ejercicio. | Se modificó el flujo: Home → detalle ejercicio → análisis/cámara → retorno con resultado → registro automático. | Se probó visualmente que el Home mostrara contador de ejercicios realizados y racha semanal. | Aumentó la calidad del producto porque el avance depende de ejecución real. | Riesgo de registro falso si la pantalla devuelve completado sin validación. | Quedó preparado para conectar con MediaPipe y no con botones manuales.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Registro de Uso IA | 15-5-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Documentar el uso de IA en el proyecto Capstone con foco en problemas difíciles. | Necesito rellenar esto con las preguntas que te he hecho, pero solo lo más difícil. | Se estructuró el registro con proyecto, sprint, objetivo, prompt, resultado, validación, impacto y riesgos. | Se generó una planilla completa y ordenada usando los hitos críticos del desarrollo. | Se revisaron los campos de la plantilla y se completaron con casos reales del proyecto. | Mejora la trazabilidad del uso de IA y evidencia apoyo en decisiones técnicas. | Riesgo de documentar prompts demasiado simples y no representar el aporte real. | Se priorizaron problemas de integración, IA, Git, Gradle, cámara y MediaPipe.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Git / Conflictos | 15/05/2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Resolver conflictos complejos después del merge con dev. | Me salen 8 conflictos, ¿qué hago? Quiero mantener lo de la rama perfil porque eso es lo que me sirve. | Se identificaron conflictos basura de Gradle y conflictos reales en home_screen.dart y detalle_ejercicio_screen.dart. | Se usó la versión de integrar-perfil-dev en archivos de perfil y en caches locales/Gradle. | Se verificó eliminando marcas <<<<<<<, ======= y >>>>>>> que rompían Flutter. | Permitió compilar nuevamente la app después del merge. | Riesgo de dejar marcas de conflicto dentro del código Dart. | Se generaron archivos limpios para reemplazar Home y Detalle.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Cámara IA | 20-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Detectar por qué no abría la cámara al integrar el avance de Luis. | Mi compañero tiene la cámara lista y toma coordenadas. No quiero perder nada de eso, solo integrarlo para que me abra la cámara. | Se identificó que la cámara no estaba en Home, sino en analisis_postura_screen.dart y módulos de pose. | Se copiaron archivos de lib/pose y código nativo Android: camera, mediapipe, channels y models. | Se verificó con estructura de carpetas y presencia de AnalisisPosturaScreen. | Permite integrar cámara sin perder rutina IA ni dashboard. | Riesgo de copiar Home de dev y perder el flujo de perfil. | Se mantuvo Home propio y se conectó solo el módulo de análisis.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint MediaPipe / Crash | 29-4-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Diagnosticar cierre de app al tocar Iniciar ejercicio. | Pincho iniciar y se cierra la app. Mis compañeros tienen el mismo error. | Se determinó que el fallo no era Flutter, sino MediaPipe nativo al inicializar PoseLandmarker. | Se revisaron CameraManager.kt, PoseLandmarkerHelper.kt y logs FATAL EXCEPTION. | Logcat mostró errores en PoseLandmarker.detectAsync y luego UnsatisfiedLinkError. | Permitió pasar de suposiciones visuales a diagnóstico por log real. | Riesgo de parchear Home cuando el problema estaba en dependencias nativas. | El análisis separó problemas de UI, permisos, Gradle y MediaPipe.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint MediaPipe / Dependencias | 5-5-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Corregir error libmediapipe_tasks_vision_jni.so not found. | La consola muestra: UnsatisfiedLinkError: library libmediapipe_tasks_vision_jni.so not found. | Se detectó que la versión tasks-vision:0.20230731 no empaquetaba correctamente la librería nativa. | Se cambió a com.google.mediapipe:tasks-vision:0.10.14 y minSdk = 24 en android/app/build.gradle.kts. | Se verificó con gradlew clean --refresh-dependencies y BUILD SUCCESSFUL. | Corrigió un bloqueo crítico que impedía iniciar MediaPipe. | Riesgo de incompatibilidad por arquitectura del emulador x86_64. | Se recomendó probar en celular real arm64.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint Gradle / Red | 10-5-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Resolver problema de descarga de dependencias Gradle desde Maven. | Gradle no puede resolver protobuf-javalite:4.26.1 y dice Host desconocido. | Se identificó un problema de DNS/caché Gradle, aunque Maven abría desde navegador. | Se ejecutó flutter clean, flutter pub get, gradlew --stop y gradlew clean --refresh-dependencies. | Se verificó con BUILD SUCCESSFUL después de refrescar dependencias. | Permitió completar la compilación Android con MediaPipe actualizado. | Riesgo de que Gradle use daemon o caché DNS antigua. | Se revisó también que Android Studio no estuviera en modo offline.
SpotterFit App | Grupo SpotterFit | Sprint APK / Prueba Física | 10-5-2026 | Jose Quinteros | ChatGPT | GPT-5.5 Thinking | Generar APK para probar en celular real en vez de emulador x86_64. | ¿Cómo puedo sacar esta APK y ponerla en el teléfono? | Se generó app-debug.apk desde flutter build apk --debug. | Se ubicó la APK en build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk y se instaló en el teléfono. | Se validó que el celular real abriera la app y permitiera probar cámara. | Mejor prueba para MediaPipe que el emulador x86_64. | Riesgo de probar solo en emulador y confundir error de arquitectura con error de app. | La APK debug fue suficiente para validar cámara y permisos.